## 交付決定後の行程
事 務 連 絡
浄化槽補助申請者 様
（浄化槽施工業者）
人吉市水道局下水道課
補助金交付決定後の行程について
交付決定後の行程は下記のとおりです。
記
1 | 浄化槽設置工事着工時期の連絡（施工業者から市へ）
2 | 現地確認の申込み（施工業者から市へ）→据付け確認（市）
浄化槽の据付け時に確認に伺いますので、事前（できるだけ早く）にご連絡
ください。
3 | 実績報告書及び請求書の提出
浄化槽設置工事完了後、添付の実績報告書（様式第５号）及び請求書に必要
事項をご記入のうえ、関係書類とともにご提出ください。なお、請求書には押
印が必要です。
4 | 竣工検査予定日の連絡（市から施工業者へ）→竣工検査（市）
実績報告書をご提出いただいた後、竣工検査を行います。
竣工検査時は、カメラの準備と水を流せるように準備をお願いします。
すべての水回りが接続されているかを確認いたします。
法定の維持管理実施及び法定検査の受検等についての説明を行いますので、
必ず申請者の立会をお願いします。申請者の立会ができない場合は竣工検
査が実施できず、補助金の交付ができない場合があります。
5 | 確定通知書の送付（市から申請者へ）
竣工検査後、補助金交付確定通知書（様式第６号）を送付いたします。
6 | 竣工検査時の写真の提出（施工業者から市へ）
竣工検査後、１週間以内に写真をご提出ください。
7 | 請求書の処理（市）
１～６が適正に終了しましたら、補助金のお支払い手続きを行います。
8 | その他（その１） ※設置者が必ず守っていただくこと
(1) 浄化槽関連の書類（補助金関係・維持管理・法定検査等）はきちんと保管
されますようお願いいたします。設置年度後５年間は国の会計検査の対象と
なります。
(2) 浄化槽法第7条・第11条検査は、必ず受けていただきます。
(3) 補助金が交付された後に、不適正な管理等が判明した場合には、補助金の
返還を命ずることがあります。
(4) 浄化槽は微生物の働きで機能しています。適正な維持管理を心がけてくだ
さい。
※施工業者の方は裏面もお読みください。
9 | その他（その２） ※施工業者の方へ
(1) 十分な計画を立て、余裕をもった施工を行ってください。
(2) 浄化槽の適正な施工を行っていただくために、公益社団法人熊本県浄化槽
協会が作成・配布しております冊子を再度ご確認ください。
【問合せ先】市水道局下水道課 TEL0966-22-2111（内線2321）