## H23
人吉市次世代育成支援行動計画（後期計画）重点事業実施状況・平成２３年度実施計画
１ 安心して産み育てられるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
1 | 母子・父子健康手帳交付および両親学級 | 母性父性の意識を高め、妊娠出産に関する情報を提供。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 父親参加率 16.5％ | 30% | 33% | 【２２年度実績】 年間２４回実施。１６５件中父親参加数５５名。ほとんどの父親は「母親の子育てサポートをしていきたい」と言っていた。
【２３年度計画】 引き続き実施し、達成状態を35％にする。
2 | 育児学級 | 保育園、幼稚園、小学校などで育児・食育・歯科指導実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１０回 | 年２０回 | ３４回 | 【２２年度実績】 「食事・噛む事の大切さ。虫歯予防について」の内容で３４回実施。親子それぞれが虫歯に関して関心があり、反応がよかった。
【２３年度計画】 引き続き実施し、４４回開催を目標とする。
3 | ５歳児健康相談 | 発達に関するアンケート調査を実施し、希望者への助言を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談件数 未実施 | 年３０件 | ４５件 | 【２２年度実績】 心理相談員による相談日を１０日間実施。発達を促すための手立て、療育への勧めなど助言を実施。
【２３年度計画】 引き続き実施し、４５件を目標とする。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
4 | 乳児家庭全戸訪問事業 | 生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、情報提供や助言を行なう。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 訪問率 未実施 | 90% | 97% | 【２２年度実績】 ４か月までの乳児に対し、助産師を中心とした全戸訪問を実施。
【２３年度計画】 訪問率100％を目標とする。
5 | 発達相談 | 発達面で心配のある乳幼児について、心理判定員が発達相談を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談可能数 年４８人 | 年９６人 | １１２人 | 【２２年度実績】 就学前までの幼児で発達面に心配のある方を対象に実施。保健センター主催分、球磨圏域主催分、事後指導分あわせて実施人数１１２人。
【２３年度計画】 引き続き実施する。
6 | ふれあい遊びの教室 | こどもとのかかわり方に不安のある保護者に対し、遊び方やしつけの教室を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未実施 | 年２４回 | ４７回 | 【２２年度実績】 年間４７回実施した。延べで親４８５人、乳幼児５９２人、合計１，０７７人の参加があり参加者は、遊び方がわかり、喜ばれた。
【２３年度計画】 引き続き実施する。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
7 | 子育て親育ち講座 | 親育ち支援講座を実施し、子育てや親としての役割、母親同士の交流を行なう。 | 福祉課 | 未実施 | 年２回 | 【実施】 年２回 | 【２２年度実績】 講師役のファシリテーターを４人育成。講座を8/18～10/6と10/13～12/1の２回実施。
【２３年度計画】 引き続き年２回の子育て親育ち講座を開催。
8 | 子育て情報誌の発行 | 子育てに役立つ情報や医療マップ等を一冊にまとめた子育て情報誌を作成・配布。 | 福祉課 | 利用度 27.5％ | 60% | 発行・配布 | 【２２年度実績】 子育て情報誌を１５００部作成し、乳児家庭訪問時や出生・転入時に配布した。
【２３年度計画】 出生・転入家庭へ窓口で配布。
9 | ホームページの充実 | 市のＨＰに子育て専用コーナーを設け、子育て支援情報を提供。 | 福祉課 | 利用度 26.5％ | 40% | 取組継続 | 【２２年度実績】 ほっとステーション九ちゃんクラブの子育て情報を、ブログを使って広報。情報提供を行うママボランティアの人材確保を進めている。
【２３年度計画】 ボランティア養成による情報提供の仕組みづくりを進め、現行のブログに加えfacebookによる情報提供を施行。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
10 | 人吉球磨地域療育支援センター | 療育の相談や児童デイサービスを行い、子どもの健全な育成と、親子への支援を実施。 | 福祉課 | 待機児童 ５人 | 減らす | 待機児童なし | 【２２年度実績】 平成２３年３月３１日現在で待機児童なし。
【２３年度計画】 引き続き実施。
11 | 特別支援教育 | 特別な支援を必要とする子どもに、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行う。 | 学校教育課 | 支援員 ７人 | 増やす | 支援員 １５人 | 【２２年度実績】 支援を必要とする児童・生徒の数に応じ、支援員を増員し、きめ細やかな支援を行った。
【２３年度計画】 実態に即した支援員の数を確保し、研修等を開催し、支援員の質の向上を図る。
２ 子育てを地域で支えるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
12 | つどいの広場事業 | 保護者と子どもたちが気軽に交流できる場を設置し、相談や子育て情報の提供を行う。 | 福祉課 | 設置数 １か所 | ２か所 | 設置数 １か所 | 【２２年度実績】 商店街の店舗１階部分に「ほっとステーション九ちゃんクラブ」を設置。つどいの広場以外に、カフェコーナー、ミニ図書館、フリマコーナーなどを加え充実させた。
【２３年度計画】 ほっとステーション九ちゃんクラブの機能の充実と利用者の掘り起こしを行う。
13 | 地域での交流の場づくり | 地域の縁がわ事業など、地域で多世代間交流ができる拠点づくりを支援する。 | 福祉課 | 箇所数 ２か所 | 増加 | 箇所数 ５か所 | 【２２年度実績】 大柿町内、下青井町内に加え、矢黒町内、瓦屋町内、なごみの里の３か所で新たに地域の縁がわ事業を行っている。
【２３年度計画】 引き続き情報提供を行い、地域の縁がわづくりの意識形成を働きかける。
14 | 保育サポーター養成講座 | 子育て支援の担い手確保のため、専門的な子育て支援技術を習得する養成講座を実施。 | 福祉課 | 登録者数 未実施 | ４０人 | 登録者数 １５人 | 【２２年度実績】 8/21～9/11に４日間の人吉市認定保育サポーター養成講座を開催。２３人の受講があり、１５人がサポーターとして登録した。
【２３年度計画】 引き続き認定サポーター養成講座を年１回開催するとともに、病児預かりが可能となる人材育成講座の開催、年２回のボランティア養成講座による人材発掘を進める。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
15 | あいさつ運動の実施 | 学校や地域で子どもたちと笑顔であいさつをかわし、住民同士が声をかけあうあいさつ運動を実施。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 | 実施校区 1小中校区 | 【２２年度実績】 第二中学校にて年１０日実施。
【２３年度計画】 他の小中校区の実施方法の検討。
16 | 学校支援活動 | 学校支援ボランティアの登録・活用により、学校・家庭・地域が一体となって学校教育を支援する活動を全校区で進める。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 | 実施校区 4小中校区 | 【２２年度実績】 ボランティア登録者数２１８名 学校支援活動の実施・・・・３４５日、６１７時間、延べ人数１，３９７人
【２３年度計画】 ボランティア登録者数２５０名 学校支援活動の実施・・・・３５０日、６５０時間、延べ人数１，５００人
|  | 地域の住民及び保護者等の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等との信頼関係を深めることにより、知・徳・体の調和のとれた児童・生徒の育成を目指す。 | 学校教育課 | 実施校 人吉一中 | 人吉一中 | 一校指定 | 【２２年度実績】 学校運営協議会を組織し、３つのコミュニティ（教科等支援、地域文化、体験）を設置し、教育活動を支援した。
【２３年度計画】 引き続き、学校運営協議会を組織し、３つのコミュニティ（教科等支援、地域文化、体験）を設置し、更なる取組の充実を図る。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
16 | 学校支援活動 | 夏季休業日や放課後を使って、地域の教育力を活用した児童生徒の学力の向上を目指した取組を推進する。 | 学校教育課 | 実施校区 全校区 | 全校区 | 全校区 | 【２２年度実績】 夏季休業日８日間、基礎学力の向上を図るため、漢字の読み・書きや計算などの基礎的な内容について、地域の退職された先生等の教育力を活用し、学習支援及び学習意欲を高める取組を行った。
【２３年度計画】 夏季休業日や放課後を使って、児童生徒の学力向上のため、地域の教育力を活用し、学習支援及び学習意欲を高める取組を実施する。
17 | ファミリーサポートセンター事業 | 一時的に子どもを預ける必要があるとき、地域において預かりを行う相互援助活動を実施。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 【実施】 １か所 | 【２２年度実績】 社会福祉協議会に委託し、４月１日から「ファミリーサポートセンターひとよし」を設置。会員数１０９人、年間利用件数１７１件。
【２３年度計画】 活動内容の周知を図り、会員数と利用実績の増加を目指す。２４年度からの病児預かり実施に備えた体制作りを進める。
３ 家庭と仕事が両立できるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
18 | 広報等での意識啓発 | 企業内で子育て家庭に配慮している取り組みを紹介し、事業所への意識啓発を進める。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 掲載数 未実施 | 年６回 | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 市内大手企業で実施されている取り組み例を紹介する。
19 | 職場でのお父さん学級 | 事業所に出向き、従業員向けの子育て講座「お父さん学級」を開催。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 事業所数 未実施 | 年２か所 | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 実施方法、プログラムの検討。
20 | 月１回の親と子のふれあい日 | 月に１日「親と子のふれあいの日（仮称）」を設定し、学校・事業所の協力により家庭での親子のふれあう時間を確保。 | 社会教育課 | 実施家庭割合 未実施 | 70% | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 実施方法の検討。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
21 | 病児・病後児保育事業 | 就学前～小学校低学年児童が病気により保育園等に預けられない時、預かりを行う。 | 福祉課 | 箇所数 １か所 | ２か所 | 検討中 | 【２２年度実績】 利用実績が、２１年度６７６人から２２年度は９４４人に増加。
【２３年度計画】 ２４年度から病児病後児保育施設を２か所に拡大するため、関係機関との調整を行う。
22 | ショートステイ事業 | 保護者が病気になった時など、児童養護施設等で児童を短期間預かる事業。 | 福祉課 | 未実施 | 代替実施 | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 委託先の検討を行う。
４ 心身ともにたくましい子どもが育つまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
23 | 親子すこやか教室 | 市内小学校の親子を対象に、出前健康教室を実施。食育や運動など親子の健康作り実施を支援する。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施校数 年１校 | 年４校 | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 保健所と連携をとり、実施するための検討を行う。
24 | 歯科保健指導事業 | 市内保育園、幼稚園、小学校を歯科衛生士が巡回し、歯磨きの指導等を行う。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１２回 | 年２２回 | １３回 | 【２２年度実績】 年間１３回実施した。
【２３年度計画】 フッ素に関する知識普及のために年間２２回の実施を目標とする。
25 | 食育推進のための基本計画策定 | 市内全体として食育を推進するための施策を検討し、計画的に実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未策定 | 策定実施 | 策定済み | 【２２年度実績】 食育推進のための基本計画を策定した。
【２３年度計画】 健康づくり推進協議会において、推進するための検討を実施する。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
26 | 人吉っ子アドバイザーの配置 | いじめ・不登校に対し、個別相談や専門機関の紹介など支援するアドバイザーを設置。 | 学校教育課 | 認知度 未実施 | 40% | アドバイザー ３人 | 【２２年度実績】 アドバイザーの人数を１人から３人へ増員し、不登校問題への対応体制を充実した。
【２３年度計画】 各学校との情報共有と連携を図り、不登校児童・生徒の減少に努める。
27 | 家庭教育学級 | 保育園、幼稚園、小中学校において、保護者に対し家庭教育の重要性について学習する機会を提供する。 | 社会教育課 | 実施回数 年１５回 | 年２５回 | 指定校数 １３校 実施回数 年２１回 | 【２２年度実績】 指定校数・・・６保育・幼稚園、４小学校、３中学校 計１３校 実施回数・・・２１回
【２３年度計画】 指定校数・・・10保育・幼稚園、５小学校、３中学校 計１８校 実施回数・・・２５回
28 | 総合型地域スポーツクラブ | 誰もが気軽にスポーツや文化活動を楽しみ、「ひとづくり」「まちづくり」を推進する。 | 社会教育課 | 試行 | １８種目 ４５０人 | 実施 １４種目 ２３５人 | 【２２年度実績】 １４種目で定期的教室が行われたほか、指導者研修会、クラブ交流会、健康体力相談事業等を行った。
【２３年度計画】 引き続き活発な教室活動を展開するとともに、指導者育成を図る。
５ 子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２２年度実績と２３年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
29 | 子育て応援店の登録数拡大 | 県の「子育て応援団」制度の周知と登録数拡大を進め、子ども連れで利用しやすい店舗を増やす。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 登録数 ４４か所 | ５５か所 | 未実施 | 【２２年度実績】
【２３年度計画】 既存登録店舗の利用状況、意識啓発を進め、併せて制度の周知を図る。
30 | 児童館代替施設の整備 | 児童館の代替施設の検討を行い、後期計画期間内の整備を進める。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 検討中 | 【２２年度実績】 熊本市の児童館を視察し、活動内容等の調査を行った。
【２３年度計画】 利用見込み者へのアンケート調査、座談会等を通じて、ニーズの把握を行う。

## H24
人吉市次世代育成支援行動計画（後期計画）重点事業実施状況・平成２４年度実施計画
１ 安心して産み育てられるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
1 | 母子・父子健康手帳交付および両親学級 | 母性父性の意識を高め、妊娠出産に関する情報を提供。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 父親参加率 16.5％ | 30% |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
2 | 育児学級 | 保育園、幼稚園、小学校などで育児・食育・歯科指導実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１０回 | 年２０回 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
3 | ５歳児健康相談 | 発達に関するアンケート調査を実施し、希望者への助言を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談件数 未実施 | 年３０件 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
4 | 乳児家庭全戸訪問事業 | 生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、情報提供や助言を行なう。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 訪問率 未実施 | 90% |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
5 | 発達相談 | 発達面で心配のある乳幼児について、心理判定員が発達相談を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談可能数 年４８人 | 年９６人 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
6 | ふれあい遊びの教室 | こどもとのかかわり方に不安のある保護者に対し、遊び方やしつけの教室を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未実施 | 年２４回 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
7 | 子育て親育ち講座 | 親育ち支援講座を実施し、子育てや親としての役割、母親同士の交流を行なう。 | 福祉課 | 未実施 | 年２回 | 【実施】 年２回 | 【２３年度実績】 講師役のファシリテーターを４人育成。講座を5/11～6/29と9/21～11/9の２回実施。
【２４年度計画】 引き続き年２回の子育て親育ち講座を開催。
8 | 子育て情報誌の発行 | 子育てに役立つ情報や医療マップ等を一冊にまとめた子育て情報誌を作成・配布。 | 福祉課 | 利用度 27.5％ | 60% | 発行・配布 | 【２３年度実績】 ２２年度に作成した子育て情報誌を、乳児家庭訪問時や出生・転入時に配布した。
【２４年度計画】 引き続き出生・転入家庭へ窓口で配布。
9 | ホームページの充実 | 市のＨＰに子育て専用コーナーを設け、子育て支援情報を提供。 | 福祉課 | 利用度 26.5％ | 40% | 取組継続 | 【２３年度実績】 ほっとステーション九ちゃんクラブの子育て情報を、ブログとfacebookを使って広報。情報提供を行うママボランティアの人材確保を進めた。
【２４年度計画】 引き続きボランティア養成による情報提供の仕組みづくりを進めていく。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
10 | 人吉球磨地域療育支援センター | 療育の相談や児童デイサービスを行い、子どもの健全な育成と、親子への支援を実施。 | 福祉課 | 待機児童 ５人 | 減らす | 待機児童なし | 【２３年度実績】 平成２４年３月３１日現在で待機児童なし。
【２４年度計画】 引き続き実施。
11 | 特別支援教育 | 特別な支援を必要とする子どもに、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行う。 | 学校教育課 | 支援員 ７人 | 増やす |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
２ 子育てを地域で支えるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
12 | つどいの広場事業 | 保護者と子どもたちが気軽に交流できる場を設置し、相談や子育て情報の提供を行う。 | 福祉課 | 設置数 １か所 | ２か所 | 設置数 １か所 | 【２３年度実績】 「ほっとステーション九ちゃんクラブ」の機能を充実させた。
【２４年度計画】 「ほっとステーション九ちゃんクラブ」の機能をさらに発展させ、利用者と地域住民との交流をはかるため、おでかけ九ちゃんを実施。利用者の掘り起こしにつなげる。
13 | 地域での交流の場づくり | 地域の縁がわ事業など、地域で多世代間交流ができる拠点づくりを支援する。 | 福祉課 | 箇所数 ２か所 | 増加 | 箇所数 ５か所 | 【２３年度実績】 大柿町内、下青井町内、矢黒町内、瓦屋町内、なごみの里の５か所で、地域の縁がわ事業が行われている。
【２４年度計画】 引き続き情報提供を行い、地域の縁がわとの世代間交流を図る。
14 | 保育サポーター養成講座 | 子育て支援の担い手確保のため、専門的な子育て支援技術を習得する養成講座を実施。 | 福祉課 | 登録者数 未実施 | ４０人 | 登録者数 ２１人 Ｈ２２に １５人 Ｈ２３に ６人 | 【２３年度実績】 8/27、9/3、9/10の３日間、人吉市認定保育サポーター養成講座を開催。１４人の受講があり、６人がサポーターとして登録。さらに病児・病後児一時預かりサポーター養成講座を開催。１４人が修了した。
【２４年度計画】 引き続き認定サポーター養成講座を年１回開催するとともに、病児預かりが可能となる人材養成講座の開催、年２回のボランティア養成講座による人材ハ発掘を進める。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
15 | あいさつ運動の実施 | 学校や地域で子どもたちと笑顔であいさつをかわし、住民同士が声をかけあうあいさつ運動を実施。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
16 | 学校支援活動 | 学校支援ボランティアの登録・活用により、学校・家庭・地域が一体となって学校教育を支援する活動を全校区で進める。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
|  | 地域の住民及び保護者等の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等との信頼関係を深めることにより、知・徳・体の調和のとれた児童・生徒の育成を目指す。 | 学校教育課 | 実施校 人吉一中 | 人吉一中 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
16 | 学校支援活動 | 夏季休業日や放課後を使って、地域の教育力を活用した児童生徒の学力の向上を目指した取組を推進する。 | 学校教育課 | 実施校区 全校区 | 全校区 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
17 | ファミリーサポートセンター事業 | 一時的に子どもを預ける必要があるとき、地域において預かりを行う相互援助活動を実施。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 【実施】 １か所 | 【２３年度実績】 社会福祉協議会に委託し、「ファミリーサポートセンターひとよし」設置。会員数１０９人、年間利用件数１７１件。
【２４年度計画】 活動内容のさらなる周知を図り、会員数と利用実績の増を目指す。病後児預かりを実施する。
３ 家庭と仕事が両立できるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
18 | 広報等での意識啓発 | 企業内で子育て家庭に配慮している取り組みを紹介し、事業所への意識啓発を進める。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 掲載数 未実施 | 年６回 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
19 | 職場でのお父さん学級 | 事業所に出向き、従業員向けの子育て講座「お父さん学級」を開催。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 事業所数 未実施 | 年２か所 | 未実施 | 【２３年度実績】 実施方法、プログラムを検討。
【２４年度計画】 引き続き、実施方法、プログラムを検討。
20 | 月１回の親と子のふれあい日 | 月に１日「親と子のふれあいの日（仮称）」を設定し、学校・事業所の協力により家庭での親子のふれあう時間を確保。 | 社会教育課 | 実施家庭割合 未実施 | 70% |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
21 | 病児・病後児保育事業 | 就学前～小学校低学年児童が病気により保育園等に預けられない時、預かりを行う。 | 福祉課 | 箇所数 １か所 | ２か所 | 箇所数 １か所 | 【２３年度実績】 病児病後児保育施設を２か所に拡大するため、関係機関と調整を行ったが、不調に終わった。利用実績は２１年度６７６人、２２年度９４４人、２３年度８７４人とやや落ち着いてきた。
【２４年度計画】 市内の小児科を持つ医療機関すべてと、再度調整し、保育所にも打診する。
22 | ショートステイ事業 | 保護者が病気になった時など、児童養護施設等で児童を短期間預かる事業。 | 福祉課 | 未実施 | 代替実施 | 未実施 | 【２４年度計画】 引き続き里親を含め、委託先の検討を行う。
４ 心身ともにたくましい子どもが育つまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
23 | 親子すこやか教室 | 市内小学校の親子を対象に、出前健康教室を実施。食育や運動など親子の健康作り実施を支援する。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施校数 年１校 | 年４校 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
24 | 歯科保健指導事業 | 市内保育園、幼稚園、小学校を歯科衛生士が巡回し、歯磨きの指導等を行う。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１２回 | 年２２回 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
25 | 食育推進のための基本計画策定 | 市内全体として食育を推進するための施策を検討し、計画的に実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未策定 | 策定実施 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
26 | 人吉っ子アドバイザーの配置 | いじめ・不登校に対し、個別相談や専門機関の紹介など支援するアドバイザーを設置。 | 学校教育課 | 認知度 未実施 | 40% |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
27 | 家庭教育学級 | 保育園、幼稚園、小中学校において、保護者に対し家庭教育の重要性について学習する機会を提供する。 | 社会教育課 | 実施回数 年１５回 | 年２５回 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
28 | 総合型地域スポーツクラブ | 誰もが気軽にスポーツや文化活動を楽しみ、「ひとづくり」「まちづくり」を推進する。 | 社会教育課 | 試行 | １８種目 ４５０人 |  | 【２３年度実績】
【２４年度計画】
５ 子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２３年度実績と２４年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
29 | 子育て応援店の登録数拡大 | 県の「子育て応援団」制度の周知と登録数拡大を進め、子ども連れで利用しやすい店舗を増やす。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 登録数 ４４か所 | ５５か所 | 未実施 | 【２４年度計画】 引き続き、実施方法、プログラムを検討。既存登録店舗の利用状況、意識啓発を進め、併せて制度の周知を図る。
30 | 児童館代替施設の整備 | 児童館の代替施設の検討を行い、後期計画期間内の整備を進める。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 検討中 | 【２３年度実績】 利用見込み者へのアンケート調査、座談会等を通じて、ニーズの把握を行う。
【２４年度計画】 利用見込み者へのアンケート調査、座談会等を通じて、ニーズの把握を行う。

## H25
人吉市次世代育成支援行動計画（後期計画）重点事業実施状況・平成２５年度実施計画
１ 安心して産み育てられるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
1 | 母子・父子健康手帳交付および両親学級 | 母性父性の意識を高め、妊娠出産に関する情報を提供。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 父親参加率 16.5％ | 30% | 19.2% | 【２４年度実績】 年間２４回実施。２９２件の母子手帳交付者に対し、両親学級参加者216件。その内父親参加者５６件。ほとんどの父親は、両親学級時真剣に話に耳を傾けている。「母親のサポートをしていきたい」と言われる。 ※達成率：母数は母子手帳等交付件数
【２５年度計画】父親の参加率が少々減少。後期目標に少しでも近づけられるよう、広報等を活用し、父親の参加を呼び掛ける。今年度は２５％めざして実施する。
2 | 育児学級 | 保育園、幼稚園、小学校などで育児・食育・歯科指導実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１０回 | 年２０回 | １７回 | 【２４年度実績】「食育・生活リズム・虫歯予防・発達について」の内容で１７回実施。
【２５年度計画】今年度も昨年と同様、子育ての基礎である「子育て環境を整えること・生活リズム・虫歯予防・発達」などの健康教育を実施する。 実施回数は後期目標である年２０回をめざす。
3 | ５歳児健康相談 | 発達に関するアンケート調査を実施し、希望者への助言を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談件数 未実施 | 年３０件 | ４５件 | 【２４年度実績】 5歳児相談対象者数３４７人。相談者４５人。 心理相談員による相談、月１回実施。又、保健師による相談日を設け実施。
【２５年度計画】昨年同様今年度も実施。5歳児および就学に関する相談については、随時依頼により実施していく予定。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
4 | 乳児家庭全戸訪問事業 | 生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、情報提供や助言を行なう。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 訪問率 未実施 | 90% | 99.4% | 【２４年度実績】4か月までの乳児に対し、助産師１名及び保健師３名で、乳児家庭全戸訪問を実施。 ３２４件中３２１件（99.4％）に情報提供や助言を行った。３件のみ面会できなかった。
【２５年度計画】訪問率は、１００％を目標とする。
5 | 発達相談 | 発達面で心配のある乳幼児について、心理判定員が発達相談を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 相談可能数 年４８人 | 年９６人 | １１９人 | 【２４年度実績】就学前までの幼児で発達面に心配のある方を対象に実施。保健センター主催の発達相談７１件。球磨圏域主催分３０件。事後指導分１８件合わせて実施人数１１９件。
【２５年度計画】今年度も現状維持。
6 | ふれあい遊びの教室 | こどもとのかかわり方に不安のある保護者に対し、遊び方やしつけの教室を実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未実施 | 年２４回 | 年４８回 | 【２４年度実績】 年間 ４８回実施。述べ参加者数親３４１人。子供３９１人。合計７３２人参加。手作りおもちゃでの遊び方や、沢山のふれあい遊びに対して、参加者の反応も良く、子育ての悩み解決の場となった。
【２５年度計画】今年度も同じく実施。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
7 | 子育て親育ち講座 | 親育ち支援講座を実施し、子育てや親としての役割、母親同士の交流を行なう。 | 福祉課 | 未実施 | 年２回 | 【実施】 年２回 | 【２４年度実績】 講師役のファシリテーター４人により、ＮＰ講座を５～６月と９～１１月の２回実施。
【２５年度計画】 引き続き年２回の子育て親育ち講座を開催。
8 | 子育て情報誌の発行 | 子育てに役立つ情報や医療マップ等を一冊にまとめた子育て情報誌を作成・配布。 | 福祉課 | 利用度 27.5％ | 60% | 発行・配布 | 【２４年度実績】 子育て情報誌の改訂増刷をし、乳児家庭訪問時や出生・転入時に配布した。
【２５年度計画】 引き続き出生・転入家庭へ窓口で配布。
9 | ホームページの充実 | 市のＨＰに子育て専用コーナーを設け、子育て支援情報を提供。 | 福祉課 | 利用度 26.5％ | 40% | 取組継続 | 【２４年度実績】 ほっとステーション九ちゃんクラブの子育て情報を、ブログとfacebookを使って広報。情報提供を行うママボランティアの人材確保を進めた。
【２５年度計画】 引き続きボランティア養成による情報提供の仕組みづくりを進めていく。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
10 | 人吉球磨地域療育支援センター | 療育の相談や児童デイサービスを行い、子どもの健全な育成と、親子への支援を実施。 ※児童デイサービスについてはH24.4.1～児童福祉法の一部改正に伴い「障がい児通所支援」に変更 | 福祉課 | 待機児童 ５人 | 減らす | 待機児童なし | 【２４年度実績】 平成２５年３月３１日現在で待機児童なし。
【２５年度計画】 引き続き実施。
11 | 特別支援教育 | 特別な支援を必要とする子どもに、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行う。 | 学校教育課 | 支援員 ７人 | 増やす | １５人 | 【２４年度実績】 学校の実態に応じた支援員の数を確保し、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行うために、支援員の研修を充実させ、支援員の質の向上を図った。
【２５年度計画】 学校の実態に応じた支援員の数を確保し、学校生活上の介助・学習指導上の支援等を行うために、支援員の研修を充実させ、支援員の質の向上を図る。
２ 子育てを地域で支えるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
12 | つどいの広場事業 | 保護者と子どもたちが気軽に交流できる場を設置し、相談や子育て情報の提供を行う。 | 福祉課 | 設置数 １か所 | ２か所 | 設置数 １か所 | 【２４年度実績】 「ほっとステーション九ちゃんクラブ」の機能をさらに発展させ、利用者と地域住民との交流をはかるため、おでかけ九ちゃんを実施。地域の民生委員等にも参加をいただき、情報の共有を図ることができた。また、イクメン講座を実施し、子育て中のお父さんの悩み・相談や情報提供をすることができた。
【２５年度計画】 「ほっとステーション九ちゃんクラブ」の機能をさらに発展させ、利用者と地域住民との交流をはかるため、おでかけ九ちゃんを実施。利用者の掘り起こしにつなげる。
13 | 地域での交流の場づくり | 地域の縁がわ事業など、地域で多世代間交流ができる拠点づくりを支援する。 | 福祉課 | 箇所数 ２か所 | 増加 | 箇所数 ２か所 | 【２４年度実績】 大柿町内、瓦屋町内の２か所で「お出かけ九ちゃん」を実施し、地域の多世代間交流を図ることができた。
【２５年度計画】 引き続き情報提供を行い、地域の縁がわ等との世代間交流を図る。
14 | 保育サポーター養成講座 | 子育て支援の担い手確保のため、専門的な子育て支援技術を習得する養成講座を実施。 | 福祉課 | 登録者数 未実施 | ４０人 | 登録者数 ２２人 Ｈ２２に １５人 Ｈ２３に ６人 Ｈ２４に １人 | 【２４年度実績】 8/25、9/1、9/8の３日間、人吉市認定保育サポーター養成講座を開催。４人の受講があり、１人がサポーターとして登録。
【２５年度計画】 引き続き認定保育サポーター養成講座を年１回開催するとともに、年２回のボランティア養成講座による人材発掘を進める。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
15 | あいさつ運動の実施 | 学校や地域で子どもたちと笑顔であいさつをかわし、住民同士が声をかけあうあいさつ運動を実施。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 | 全校区 | 【２４年度実績】 全校区で実施
【２５年度計画】 全校区で実施
16 | 学校支援活動 | 学校支援ボランティアの登録・活用により、学校・家庭・地域が一体となって学校教育を支援する活動を全校区で進める。 | 社会教育課 | 実施校区 4小中校区 | 全校区 | ４小中 校区 | 【２４年度実績】 ボランティア登録者 ２７３人 学校支援活動の実施 １３３回 学校支援活動延べ人数 ７２０人 ※その他集計できなかった活動も多数あり
【２５年度計画】 ボランティア登録者、活動の実施、活動延べ人数、すべてにおいて、前年度比増を目指す。 その核となるボランティアの養成、交流会等を公民館を拠点として実施する。
|  | 地域の住民及び保護者等の学校運営への参画等を進め、学校と地域住民等との信頼関係を深めることにより、知・徳・体の調和のとれた児童・生徒の育成を目指す。 | 学校教育課 | 実施校 人吉一中 | 人吉一中 | 一校指定 | 【２４年度実績】 人吉一中を新たに２年間の学校運営協議会実施校として教育委員会が指定し、3つのコミュニテイ（教科等支援、地域文化、体験）を設置し、更なる取組の充実を図った。
【２５年度計画】 引き続き人吉一中において3つのコミュニテイ（教科等支援、地域文化、体験）を設置し、更なる取組の充実を図る。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
16 | 学校支援活動 | 夏季休業日や放課後を使って、地域の教育力を活用した児童生徒の学力の向上を目指した取組を推進する。 | 学校教育課 | 実施校区 全校区 | 全校区 | 全校区 | 【２４年度実績】 夏季休業日は市内小学校の３年生、放課後は、４～６年生の希望者を対象に、学力向上のため地域の教育力を活用し、学習支援及び学習意欲を高める取組を実施する。
【２５年度計画】 地域の教育力を活用し、引き続き夏季休業日は市内小学校の３年生、放課後は、４～６年生の希望者を対象に学力向上のためパワーアップ教室を開講し、学習支援及び学習意欲を高める取組を実施する。また、はなまる学習会の教材を活用し、小学校２年生の希望者を対象に、基礎学力の向上のために、人吉市はなまる教室を開講する。
17 | ファミリーサポートセンター事業 | 一時的に子どもを預ける必要があるとき、地域において預かりを行う相互援助活動を実施。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 【実施】 １か所 | 【２４年度実績】 人吉市社会福祉協議会に委託し、「ファミリーサポートセンターひとよし」設置。 会員数１３７人、年間利用件数３９１件。
【２５年度計画】 活動内容のさらなる周知を図り、会員数と利用実績の増を目指す。病後児預かりを実施する。
３ 家庭と仕事が両立できるまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
18 | 広報等での意識啓発 | 企業内で子育て家庭に配慮している取り組みを紹介し、事業所への意識啓発を進める。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 掲載数 未実施 | 年６回 | ０回 | 【２４年度実績】 実績なし。
【２５年度計画】実施している企業を調査し、事業所への意識啓発を実施する。
19 | 職場でのお父さん学級 | 事業所に出向き、従業員向けの子育て講座「お父さん学級」を開催。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 事業所数 未実施 | 年２か所 | 未実施 | 【２４年度実績】 未実施。
【２５年度計画】 実施方法、プログラムを検討。
20 | 月１回の親と子のふれあい日 | 月に１日「親と子のふれあいの日（仮称）」を設定し、学校・事業所の協力により家庭での親子のふれあう時間を確保。 | 社会教育課 | 実施家庭割合 未実施 | 70% | 検討中 | 【２４年度実績】 毎月第１日曜日「家庭の日」にちなむ県青少年育成県民会議主催行事に学校単位で参加
【２５年度計画】 検討中
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
21 | 病児・病後児保育事業 | 就学前～小学校低学年児童が病気により保育園等に預けられない時、預かりを行う。 | 福祉課 | 箇所数 １か所 | ２か所 | 箇所数 １か所 | 【２４年度実績】 利用実績は２１年度６７６人、２２年度９４４人、２３年度８７４人、２４年度６４１人とやや落ち着いてきた。また、利用者に対し、アンケートを行ったところ、時期的にフル稼働したことはあるが、ニーズに応えることはできた。
【２５年度計画】 市内の小児科を持つ医療機関すべてと、再度調整し、保育所にも打診する。
22 | ショートステイ事業 | 保護者が病気になった時など、児童養護施設等で児童を短期間預かる事業。 | 福祉課 | 未実施 | 代替実施 | 未実施 | 【２４年度実績】 未実施。
【２５年度計画】 市内に児童養護施設がないことから、引き続き里親を含め、委託先の検討を行う。
４ 心身ともにたくましい子どもが育つまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
23 | 親子すこやか教室 | 市内小学校の親子を対象に、出前健康教室を実施。食育や運動など親子の健康作り実施を支援する。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施校数 年１校 | 年４校 | ０校 | 【２４年度実績】市内の小中学校養護教諭と連携をとり学校の現状を知った。
【２５年度計画】保健所とも連携し、健康教育実施希望校を募り、生活習慣病予防教育実施する。
24 | 歯科保健指導事業 | 市内保育園、幼稚園、小学校を歯科衛生士が巡回し、歯磨きの指導等を行う。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 実施回数 年１２回 | 年２２回 | 5回 | 【２４年度計画】６月の虫歯予防月間において依頼件数 ５件。実施園から虫歯予防として今後も継続して取り組んでいきたいと感想あり。
【２５年度計画】保育園、幼稚園、小学校へ働きかけ継続実施する。今年度は15回実施を目指す。
25 | 食育推進のための基本計画策定 | 市内全体として食育を推進するための施策を検討し、計画的に実施。 | 保健ｾﾝﾀｰ | 未策定 | 策定実施 | 策定実施 H２３・３月 | 【２４年度実績】食育推進会議 年４回実施。 各団体が、何をしているのかの情報交換をし、実施状況を知り、課題を把握。
【２５年度計画】 情報共有し、目標に向かい取り組む。
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
26 | 人吉っ子アドバイザーの配置 | いじめ・不登校に対し、個別相談や専門機関の紹介など支援するアドバイザーを設置。 | 学校教育課 | 認知度 未実施 | 50% | ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ４人 | 【２４年度実績】 ３人のアドバイザーで各学校との情報共有と連携を図り、適応指導教室及び個別相談を充実させ、不登校児童・生徒の減少に努めた。
【２５年度計画】 アドバイザーを３人から４人に増員し、継続して各学校との情報共有と連携を図り、適応指導教室及び個別相談を充実させ、不登校児童・生徒の減少に努める。
27 | 家庭教育学級 | 保育園、幼稚園、小中学校において、保護者に対し家庭教育の重要性について学習する機会を提供する。 | 社会教育課 | 実施回数 年１５回 | 年２５回 | 指定校数 ２０校 実施回数 ２５回 | 【２４年度実績】 指定校数：１１保育・幼稚園 ６小学校、３中学校 計２０校 実施回数：２５回
【２５年度計画】 指定校数：１１保育・幼稚園 ６小学校、３中学校 計２０校 実施回数：２５回
28 | 総合型地域スポーツクラブ | 誰もが気軽にスポーツや文化活動を楽しみ、「ひとづくり」「まちづくり」を推進する。 | 社会教育課 | 試行 | １８種目 ４５０人 | 実施 １３種目 １８７人 | 【２４年度実績】 １３種目で教室活動が行われたほか、クラブ交流会等を行った。
【２５年度計画】 引き続き活発な教室活動を展開する。また、指導者の質を向上させるため、指導者研修会を行う。
５ 子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
№ | 事業名等 | 事業内容 | 担当課 | 策定時 （H20年度） | 後期目標 | 平成２４年度実績と２５年度計画
[6 empty] | 達成状態 | 取り組み
29 | 子育て応援店の登録数拡大 | 県の「子育て応援団」制度の周知と登録数拡大を進め、子ども連れで利用しやすい店舗を増やす。 | 福祉課 保健ｾﾝﾀｰ | 登録数 ４４か所 | ５５か所 | 未実施 | 【２４年度実績】 未実施、登録数に変更なし。
【２５年度計画】 引き続き、実施方法、プログラムを検討。既存登録店舗の利用状況、意識啓発を進め、併せて制度の周知を図る。
30 | 児童館代替施設の整備 | 児童館の代替施設の検討を行い、後期計画期間内の整備を進める。 | 福祉課 | 設置数 未実施 | １か所 | 未実施 | 【２４年度実績】 未実施。
【２５年度計画】 見直しを行う。